## Legenda
Caso Grupo Altavista S.A.S. — Proyecto Ciudadela del Norte
Material docente del Programa Ejecutivo CESA · Credicorp Capital · Negocios Fiduciarios
Qué contiene este archivo
Supuestos | Todos los datos de entrada del caso. Columna B: escenario original. Columna C: situación al mes 20.
Presupuesto | Presupuesto del proyecto, fuentes y usos de recursos.
EEFF Promotor | Estados financieros de Grupo Altavista S.A.S. de los tres años previos a la solicitud.
Proyección Base | Proyección semestral con la que se estructuró el negocio (Sesión 2).
Proyección Mes 20 | La misma proyección, con los supuestos deteriorados (Sesiones 3 y 4).
Escenarios | Comparación base / adverso / favorable para el ejercicio de la Sesión 3.
Covenants | Tablero de cumplimiento de las condiciones pactadas.
Convención de colores
Azul | Dato de entrada: puede modificarse para explorar el caso
Negro | Resultado calculado por fórmula: no modificar
Verde | Referencia a otra hoja de este mismo archivo
Las cifras están expresadas en millones de pesos colombianos, salvo indicación en contrario.
Caso de ficción construido con fines docentes. Cualquier parecido con una operación real es coincidencia.

## Supuestos
Supuestos del proyecto
Columna B: estructuración original (Sesión 2) · Columna C: situación certificada al mes 20 (Sesiones 3 y 4)
Supuesto | Base | Mes 20 | Unidad | Origen del dato
Unidades totales del proyecto | 320 | 320 | unidades | Licencia de construcción y planos aprobados
Precio promedio por unidad | 495 | 475 | $ millones | Base: estudio comercial. Mes 20: descuentos del 4% aplicados
Ritmo de ventas por semestre | 48 | 31 | unidades | Base: plan comercial. Mes 20: ejecución real, 35% por debajo
Tasa de desistimiento | 8% | 14% | % de ventas | Base: histórico del promotor. Mes 20: reporte comercial
Costo del lote | 18000 | 18000 | $ millones | Escritura de compraventa
Costos directos de construcción | 79000 | 85300 | $ millones | Base: presupuesto. Mes 20: sobrecosto de acero del 18%
Costos indirectos | 12500 | 13400 | $ millones | Mes 20: incluye $900 de supervisión técnica reforzada
Gastos comerciales | 6800 | 6800 | $ millones | Presupuesto de mercadeo y ventas
Tasa del crédito constructor (E.A.) | 15.2% | 18.2% | % efectivo anual | IBR + 6%. Mes 20: alza de 300 puntos básicos
Cupo del crédito constructor | 40000 | 40000 | $ millones | Carta de aprobación del banco
Aporte del promotor | 30000 | 30000 | $ millones | Compromiso de aporte en el contrato de fiducia
Cuota inicial (% del precio) | 30% | 30% | % del precio | Política comercial del proyecto
Curva de ejecución de obra (% de los costos directos por semestre)
Semestre | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
% de obra | 5% | 12% | 18% | 22% | 20% | 13% | 7% | 3%
Calendario de escrituración (% de las unidades por semestre)
Semestre | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
% escriturado | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 22% | 22%
Calendario de amortización del crédito (% del saldo alcanzado al cierre de la obra)
Semestre | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
% amortizado | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 25% | 15%
Etapa 1: 180 unidades (escrituración S5 y S6) · Etapa 2: 140 unidades (escrituración S7 y S8).

## Presupuesto
Presupuesto del proyecto, fuentes y usos
Cifras en millones de pesos · calculadas desde la hoja Supuestos
Usos de los recursos | Base | Mes 20 | % del total (base)
Lote | 18000 | 18000 | 15.02%
Costos directos de construcción | 79000 | 85300 | 65.9%
Costos indirectos | 12500 | 13400 | 10.43%
Gastos comerciales | 6800 | 6800 | 5.673%
Costos financieros estimados | 3576 | 9615 | 2.983%
Costo total del proyecto | 119876 | 133115 | 100%
Ingresos y margen
Ingresos por ventas | 145728 | 130720
Costo total del proyecto | 119876 | 133115
Utilidad del proyecto | 25852 | -2395
Margen sobre ingresos | 17.74% | -1.832%
Fuentes de recursos
Fuente | Monto | % del costo total | Obligación que genera
Aporte del promotor | 30000 | 25.03% | Primera pérdida: no se recupera si el proyecto falla
Anticipos de compradores | 49876 | 41.61% | Obligación de entregar la unidad terminada
Crédito constructor | 40000 | 33.37% | Servicio de deuda, covenants y garantías
Total fuentes | 119876 | 100%
Loan to Cost = crédito constructor sobre costo total del proyecto
Loan to Cost | 33.37%

## EEFF Promotor
Grupo Altavista S.A.S. — Estados financieros
Cifras en millones de pesos · estados auditados de los tres años previos a la solicitud
Balance general | Año 1 | Año 2 | Año 3
Caja y equivalentes | 6800 | 5900 | 4100
Derechos en fideicomisos | 9200 | 12400 | 15800
Cuentas por cobrar | 7100 | 8900 | 11200
Inventarios de proyectos | 41000 | 58000 | 79500
Propiedad, planta y equipo | 5400 | 5100 | 4900
Otros activos | 3500 | 4200 | 4700
TOTAL ACTIVO | 73000 | 94500 | 120200
Anticipos de clientes | 18600 | 27300 | 38900
Obligaciones financieras | 16400 | 23800 | 34600
Proveedores y otros pasivos | 8200 | 10950 | 15970
TOTAL PASIVO | 43200 | 62050 | 89470
Capital y reservas | 21000 | 21000 | 21000
Utilidades retenidas | 8800 | 11450 | 9730
TOTAL PATRIMONIO | 29800 | 32450 | 30730
Verificación: Activo − Pasivo − Patrimonio (debe ser cero) | 0 | 0 | 0
Estado de resultados | Año 1 | Año 2 | Año 3
Ingresos operacionales | 52000 | 61000 | 48000
Costo de ventas | -40600 | -47000 | -38900
Utilidad bruta | 11400 | 14000 | 9100
Gastos de administración y ventas | -6400 | -7300 | -7100
Utilidad operacional | 5000 | 6700 | 2000
Gastos financieros causados | -1900 | -2600 | -3300
Utilidad antes de impuestos | 3100 | 4100 | -1300
Impuesto de renta | -1150 | -1450 | -420
Utilidad neta | 1950 | 2650 | -1720
Indicadores del promotor
Indicador | Año 1 | Año 2 | Año 3
Razón corriente (act. corriente / pas. corriente) | 2.3918 | 2.2275 | 2.0157
Prueba ácida (sin inventarios) | 0.86194 | 0.71111 | 0.56679
Margen bruto | 21.92% | 22.95% | 18.96%
Endeudamiento (pasivo / activo) | 59.18% | 65.66% | 74.43%
Deuda financiera / patrimonio | 0.55034 | 0.73344 | 1.1259
Cobertura de intereses (Ut. operacional / gasto financiero) | 2.6316 | 2.5769 | 0.60606
Inventarios / activo total | 56.16% | 61.38% | 66.14%
Rentabilidad del patrimonio (ut. neta / patrimonio) | 6.544% | 8.166% | -5.597%
Nota para el análisis: los gastos financieros de este cuadro no incluyen los intereses capitalizados al inventario de los proyectos.

## Proyección Base
Proyección base del proyecto Ciudadela del Norte
Proyección con la que se estructuró el negocio · millones de pesos
Concepto | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total
Unidades vendidas (brutas) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 0 | 320
Desistimientos | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -2.56 | 0 | -25.6
Unidades vendidas netas | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 29.44 | 0 | 294.4
Unidades netas acumuladas | 44.16 | 88.32 | 132.48 | 176.64 | 220.8 | 264.96 | 294.4 | 294.4
Unidades escrituradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 65 | 65 | 294
RECAUDO
Cuota inicial de las ventas del semestre | 6557.76 | 6557.76 | 6557.76 | 6557.76 | 6557.76 | 6557.76 | 4371.84 | 0 | 43718.4
Saldo recibido en la escrituración | 0 | 0 | 0 | 0 | 28413 | 28413 | 22522.5 | 22522.5 | 101871
Recaudo total del semestre | 6557.76 | 6557.76 | 6557.76 | 6557.76 | 34970.76 | 34970.76 | 26894.34 | 22522.5 | 145589.4
COSTOS Y GASTOS
Costos directos de construcción | -3950 | -9480 | -14220 | -17380 | -15800 | -10270 | -5530 | -2370 | -79000
Lote | -18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000
Costos indirectos | -1562.5 | -1562.5 | -1562.5 | -1562.5 | -1562.5 | -1562.5 | -1562.5 | -1562.5 | -12500
Gastos comerciales | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -6800
Costos totales del semestre | -24362.5 | -11892.5 | -16632.5 | -19792.5 | -18212.5 | -12682.5 | -7942.5 | -4782.5 | -116300
Flujo operativo antes de financiación | -17804.74 | -5334.74 | -10074.74 | -13234.74 | 16758.26 | 22288.26 | 18951.84 | 17740 | 29289.4
FINANCIACIÓN
Aporte del promotor | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Saldo inicial de la deuda | 0 | 0 | 0 | 3214.22 | 16566.7815 | 11596.747 | 6626.7126 | 2485.0172
Desembolso del crédito | 0 | 0 | 3214.22 | 13352.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16566.7815
Intereses del semestre | 0 | 0 | -117.8215 | -725.0986 | -1214.5543 | -850.188 | -485.8217 | -182.1831 | -3575.6673
Amortización del capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -4970.0344 | -4970.0344 | -4141.6954 | -2485.0172 | -16566.7815
Saldo final de la deuda | 0 | 0 | 3214.22 | 16566.7815 | 11596.747 | 6626.7126 | 2485.0172 | 0
Caja acumulada del proyecto | 195.26 | 6860.52 | -117.8215 | -725.0986 | 9848.5726 | 26316.6102 | 40640.9331 | 55713.7327
INDICADORES DE COBERTURA
Servicio de la deuda (intereses + capital) | 0 | 0 | 117.8215 | 725.0986 | 6184.5887 | 5820.2225 | 4627.5171 | 2667.2004 | 20142.4487
Cobertura del servicio de la deuda (DSCR) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.7097 | 3.8295 | 4.0955 | 6.6512
Deuda sobre costo del proyecto (LTC) | 0% | 0% | 2.681% | 13.82% | 9.674% | 5.528% | 2.073% | 0%
El DSCR se certifica semestralmente. El covenant pactado exige un mínimo de 1,20x.
Todos los cálculos toman sus datos de la hoja Supuestos: cambiar un supuesto recalcula toda la proyección.

## Proyección Mes 20
Proyección actualizada al mes 20
Misma estructura de cálculo, supuestos deteriorados · millones de pesos
Concepto | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total
Unidades vendidas (brutas) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 248
Desistimientos | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -34.72
Unidades vendidas netas | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 213.28
Unidades netas acumuladas | 26.66 | 53.32 | 79.98 | 106.64 | 133.3 | 159.96 | 186.62 | 213.28
Unidades escrituradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 32.62 | 26.66 | 213.28
RECAUDO
Cuota inicial de las ventas del semestre | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 30392.4
Saldo recibido en la escrituración | 0 | 0 | 0 | 0 | 25602.5 | 25602.5 | 10846.15 | 8864.45 | 70915.6
Recaudo total del semestre | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 3799.05 | 29401.55 | 29401.55 | 14645.2 | 12663.5 | 101308
COSTOS Y GASTOS
Costos directos de construcción | -4265 | -10236 | -15354 | -18766 | -17060 | -11089 | -5971 | -2559 | -85300
Lote | -18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000
Costos indirectos | -1675 | -1675 | -1675 | -1675 | -1675 | -1675 | -1675 | -1675 | -13400
Gastos comerciales | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -6800
Costos totales del semestre | -24790 | -12761 | -17879 | -21291 | -19585 | -13614 | -8496 | -5084 | -123500
Flujo operativo antes de financiación | -20990.95 | -8961.95 | -14079.95 | -17491.95 | 9816.55 | 15787.55 | 6149.2 | 7579.5 | -22192
FINANCIACIÓN
Aporte del promotor | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
Saldo inicial de la deuda | 0 | 2990.95 | 2990.95 | 14424.0583 | 32675.2873 | 22872.7011 | 13070.1149 | 4901.2931
Desembolso del crédito | 2990.95 | 0 | 11433.1083 | 18251.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32675.2873
Intereses del semestre | -130.4028 | -260.8056 | -759.279 | -2053.4899 | -2849.2273 | -1994.4591 | -1139.6909 | -427.3841 | -9614.7387
Amortización del capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -9802.5862 | -9802.5862 | -8168.8218 | -4901.2931 | -32675.2873
Saldo final de la deuda | 2990.95 | 2990.95 | 14424.0583 | 32675.2873 | 22872.7011 | 13070.1149 | 4901.2931 | 0
Caja acumulada del proyecto | -130.4028 | 2646.8417 | -759.279 | -2053.4899 | -4888.7534 | -898.2488 | -4057.5615 | -1806.7387
INDICADORES DE COBERTURA
Servicio de la deuda (intereses + capital) | 130.4028 | 260.8056 | 759.279 | 2053.4899 | 12651.8135 | 11797.0453 | 9308.5128 | 5328.6772 | 42290.0261
Cobertura del servicio de la deuda (DSCR) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.7759 | 1.3383 | 0.6606 | 1.4224
Deuda sobre costo del proyecto (LTC) | 2.247% | 2.247% | 10.84% | 24.55% | 17.18% | 9.819% | 3.682% | 0%
El DSCR se certifica semestralmente. El covenant pactado exige un mínimo de 1,20x.
Todos los cálculos toman sus datos de la hoja Supuestos: cambiar un supuesto recalcula toda la proyección.

## Escenarios
Escenarios para el ejercicio de la Sesión 3
Los tres escenarios se construyen modificando la hoja Supuestos y leyendo los resultados
Variable | Base | Adverso | Favorable | Comentario
Precio promedio por unidad | 495 | 455 | 520 | Adverso: −8% · Favorable: +5%
Ritmo de ventas por semestre | 48 | 32 | 64 | Adverso: −33% · Favorable: +33%
Costos directos de construcción | 79000 | 86900 | 76630 | Adverso: +10% · Favorable: −3%
Tasa del crédito (E.A.) | 15.2% | 18.2% | 14.2% | Adverso: +300 pb · Favorable: −100 pb
Tasa de desistimiento | 8% | 15% | 5% | Adverso: casi el doble del histórico
Impacto estimado sobre la utilidad del proyecto
Choque aplicado individualmente | Caída de la utilidad | Puntos de margen perdidos
Baja el precio de venta un 8% | 9800 | 6.5%
Sube el costo de obra un 10% | 7900 | 4.8%
Se vende un 33% más despacio | 5400 | 3.6%
Los desistimientos llegan al 15% | 3200 | 2.1%
La tasa sube 300 puntos básicos | 2500 | 1.7%
Cifras calculadas corriendo la proyección con cada choque por separado. Sirven para el ejercicio de sensibilidad de la Sesión 3.
Advertencia docente: este cuadro mide impacto, no probabilidad de ocurrencia.

## Covenants
Tablero de covenants pactados
Condiciones del contrato de crédito y del contrato de fiducia · verificación al mes 20
Condición pactada | Origen contractual | Umbral | Base | Mes 20 | Estado base | Estado mes 20 | Consecuencia
Preventas mínimas antes de desembolsar | Contrato de fiducia · punto de equilibrio | 40% | 41.4% | 24.99% | CUMPLE | INCUMPLE | Suspensión de desembolsos y revisión del cronograma
Aporte mínimo del promotor | Contrato de fiducia · aportes del promotor | 30000 | 30000 | 30000 | CUMPLE | CUMPLE | Exigencia de aporte adicional antes de continuar
Cobertura del servicio de la deuda (DSCR) | Contrato de crédito · covenant financiero | 1.2 | 2.7097 | 0.7759 | CUMPLE | INCUMPLE | Causal de incumplimiento: requerimiento, período de cura de 90 días y decisión del comité
Loan to Cost máximo | Contrato de crédito · covenant financiero | 35% | 13.82% | 24.55% | CUMPLE | CUMPLE | Bloqueo de nuevos desembolsos
Bloqueo de distribuciones si DSCR < 1,30x | Contrato de fiducia · bloqueo de distribuciones | 1.3 | 2.7097 | 0.7759 | CUMPLE | INCUMPLE | Retención automática de excedentes al promotor
El DSCR se lee del semestre 5, que es el primer período con servicio de deuda y el certificado más reciente al mes 20.
Clave docente: la ruptura del DSCR es el hecho que detona la simulación de comité de la Sesión 4.